## 工作表 1 - PMBOK第五版ITTO记忆终极版
PMBOK第五版ITTO记忆终极版
知识领域 | 项目管理过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 4.1制定项目章程 | 项目工作说明书 | 专家判断 | 项目章程
|  | 商业论证 | 引导技术
协议
事业环境因素
组织过程资产
| 4.2制定项目管理计划 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划
|  | 其它过程输出 | 引导技术
事业环境因素
组织过程资产
| 4.3指导与管理项目工作 | 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果
|  | 批准的变更请求 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据
|  | 事业环境因素 | 会议 | 变更请求
|  | 组织过程资产 |  | 项目管理计划更新
项目文件更新
| 4.4监控项目工作 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求
|  | 进度预测 | 分析技术 | 工作绩效报告
|  | 成本预测 | 项目管理信息系统 | 项目管理计划更新
|  | 确认的变更 | 会议 | 项目文件更新
工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
| 4.5实施整体变更控制 | 项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求
|  | 工作绩效报告 | 会议 | 变更日志
|  | 变更请求 | 变更控制工具 | 项目管理计划更新
|  | 事业环境因素 |  | 项目文件更新
组织过程资产
| 4.6结束项目或阶段 | 项目管理计划 | 专案判断 | 最终产品,服务或成果移交
|  | 验收的可交付成果 | 分析技术 | 组织过程资产更新
|  | 组织过程资产 | 会议
| 5.1规划范围管理 | 项目管理计划 | 专家判断 | 范围管理计划
|  | 项目章程 | 会议 | 需求管理计划
事业环境因素
组织过程资产
| 5.2收集需求 | 范围管理计划 | 访谈 | 需求文件
|  | 需求管理计划 | 焦点小组 | 需求跟踪矩阵
|  | 干系人管理计划 | 引导式研讨会
|  | 项目章程 | 群体创新技术
|  | 干系人登记册 | 群体决策技术
问卷调查
观察
原型法
标杆对照
系统交互图
文件分析
| 5.3定义范围 | 范围管理计划 | 专家判断 | 项目范围说明书
|  | 项目章程 | 产品分析 | 项目文件更新
|  | 需求文件 | 备选方案生成
|  | 组织过程资产 | 引导式研讨会
| 5.4创建工作分解结构 | 范围管理计划 | 分解
|  | 项目范围说明书 | 专家判断 | 范围基准(范围说明 书,WBS,WBSD)
|  | 需求文件 |  | 项目文件更新
事业环境因素
组织过程资产
| 5.5确认范围 | 项目管理计划 | 检查 | 验收的可交付成果
|  | 需求文件 | 群体决策技术 | 变更请求
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 工作绩效信息
|  | 核实的可交付成果 |  | 项目文件更新
工作绩效数据
| 5.6控制范围 | 项目管理计划 | 偏差分析 | 工作绩效信息
|  | 需求文件 |  | 变更请求
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目管理计划更新
|  | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
|  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
| 6.1规划进度管理 | 项目管理计划 | 专家判断 | 进度管理计划
|  | 项目章程 | 分析技术会议
事业环境因素
组织过程资产
| 6.2定义活动 | 进度管理计划 | 分解 | 活动清单
|  | 范围基准 | 滚动式规划 | 活动属性
|  | 事业环境因素 | 专家判断 | 里程碑清单
组织过程资产
| 6.3排列活动顺序 | 进度管理计划 | 紧前关系绘图法(PDM) | 项目进度网络图
|  | 活动清单 | 确定依赖关系 | 项目文件更新
|  | 活动属性 | 提前量和滞后量
里程碑清单
项目范围说明书
事业环境因素
组织过程资产
| 6.4估算活动资源 | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动资源需求
|  | 活动清单 | 备选方案分析 | 资源分解结构
|  | 活动属性 | 发布的估算数据 | 项目文件更新
|  | 资源日历 | 自下而上估算
|  | 风险登记册 | 项目管理软件
活动成本估算
事业环境因素
组织过程资产
| 6.5估算活动持续时间 | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算
|  | 活动清单 | 类比估算 | 项目文件更新
|  | 活动属性 | 参数估算
|  | 活动资源需求 | 三点估算
|  | 资源日历 | 群体决策技术
|  | 项目范围说明书 | 储备分析
风险登记册
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
| 6.6制定进度管理计划 | 进度管理计划 | 进度网络分析 | 进度基准
|  | 活动清单 | 关键路径法 | 项目进度计划
|  | 活动属性 | 关键链法 | 进度数据
|  | 项目进度网络图 | 资源优化技术 | 项目日历
|  | 活动资源需求 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  | 资源日历 | 提前量和滞后量 | 项目文件更新
|  | 活动持续时间估算 | 进度压缩
|  | 项目范围说明书 | 进度计划编制工具
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
| 6.7控制进度 | 项目管理计划 | 绩效审查 | 工作绩效信息
|  | 项目进度计划 | 项目管理软件 | 进度预测
|  | 工作绩效数据 | 资源优化技术 | 变更请求
|  | 项目日历 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  | 进度数据 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  | 组织过程资产 | 进度压缩 | 组织过程资产更新
进度计划编制工具
| 7.1规划成本管理 | 项目管理计划 | 专家判断 | 成本管理计划
|  | 项目章程 | 分析技术
|  | 事业环境因素 | 会议
组织过程资产
| 7.2估算成本 | 成本管理计划 | 专案判断 | 活动成本估算
|  | 人力资源管理计划 | 类比估算 | 估算依据
|  | 范围基准 | 参数估算 | 项目文件更新
|  | 项目进度计划 | 自下而上估算
|  | 风险登记册 | 三点估算
|  | 事业环境因素 | 储备分析
|  | 组织过程资产 | 质量成本
项目管理软件
卖方投标分析
群体决策技术
| 7.3制定预算 | 成本管理计划 | 成本汇总 | 成本基准
|  | 范围基准 | 储备分析 | 项目资金需求
|  | 活动成本估算 | 专家判断 | 项目文件更新
|  | 估算依据 | 历史关系
|  | 项目进度计划 | 资源限制平衡
资源日历
风险登记册
协议
组织过程资产
| 7.4控制成本 | 项目管理计划 | 挣值管理 | 工作绩效信息
|  | 项目资金需求 | 预测 | 成本预测
|  | 工作绩效数据 | 完工尚需绩效指数 | 变更请求
|  | 组织过程资产 | 绩效审查 | 项目管理计划更新
|  |  | 项目管理软件 | 项目文件更新
|  |  | 储备分析 | 组织过程资产
| 8.1规划质量管理 | 项目管理计划 | 成本效益分析 | 质量管理计划
|  | 干系人登记册 | 质量成本 | 过程改进计划
|  | 风险登记册 | 七种基本质量工具 | 质量测量指标
|  | 需求文件 | 标杆对照 | 质量核对单
|  | 事业环境因素 | 实验设计 | 项目文件更新
|  | 组织过程资产 | 统计抽样
其它质量管理工具
会议
| 8.2实施质量保证 | 质量管理计划 | 质量管理与控制工具 | 变更请求
|  | 过程改进计划 | 质量审计 | 项目管理计划更新
|  | 质量测量指标 | 过程分析 | 项目文件更新
|  | 质量控制测量结果 |  | 组织过程资产更新
项目文件
| 8.3控制质量 | 项目管理计划 | 七种质量管理工具 | 质量控制测量结果
|  | 质量测量指标 | 统计抽样 | 确认的变更
|  | 质量核对单 | 检查 | 核实的可交付成果
|  | 工作绩效数据 | 审计已批准的变更请求 | 工作绩效信息
|  | 批准的变更请求 |  | 变更请求
|  | 可交付成果 |  | 项目管理计划更新
|  | 项目文件 |  | 项目文件更新
|  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
| 9.1规划人力资源管理 | 项目管理计划 | 组织图和职位描述 | 人力资源管理计划
|  | 活动资源需求 | 人际交往
|  | 事业环境因素 | 组织理论
|  | 组织过程资产 | 专家判断
会议
| 9.2组建项目团队 | 人力资源管理计划 | 预分派 | 项目人员分派
|  | 事业环境因素 | 谈判 | 资源日历
|  | 组织过程资产 | 招募 | 项目管理计划更新
虚拟团队
多标准决策分析
| 9.3建设项目团队 | 人力资源管理计划 | 人际关系技能 | 团队绩效评价
|  | 项目人员分派 | 培训 | 事业环境因素更新
|  | 资源日历 | 团队建设活动
基本规则
集中办公
认可与奖励
人事测评工具
| 9.4管理项目团队 | 人力资源管理计划 | 观察和交谈 | 变更请求
|  | 项目人员分派 | 项目绩效评估 | 项目管理计划更新
|  | 团队绩效评价 | 冲突管理 | 项目文件更新
|  | 问题日志 | 人际关系技能 | 事业环境因素更新
|  | 工作绩效报告 |  | 组织过程资产更新
组织过程资产
| 10.1规划沟通管理 | 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 沟通管理计划
|  | 干系人登记册 | 沟通技术
|  | 事业环境因素 | 沟通模型
|  | 组织过程资产 | 沟通方法
会议
| 10.2管理沟通 | 沟通管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通
|  | 工作绩效报告 | 沟通模型 | 项目管理计划更新
|  | 事业环境因素 | 沟通方法 | 项目文件更新
|  | 组织过程资产 | 信息管理系统 | 组织过程资产更新
报告绩效
| 10.3控制沟通 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
|  | 项目沟通 | 专家判断 | 变更请求
|  | 问题日志 | 会议 | 项目管理计划更新
|  | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
|  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
| 11.1规划风险管理 | 项目管理计划 | 分析技术 | 风险管理计划
|  | 项目章程 | 专家判断
|  | 干系人登记册 | 会议
事业环境因素
组织过程资产
| 11.2识别风险 | 风险管理计划 | 文档审查 | 风险登记册
|  | 成本管理计划 | 信息收集技术
|  | 进度管理计划 | 核对单分析
|  | 质量管理计划 | 假设分析
|  | 人力资源管理计划 | 图解技术
|  | 范围基准 | SWOT分析
|  | 活动成本估算 | 专家判断
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
| 11.3实施定性风险分析 | 风险管理计划 | 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
|  | 范围基准 | 概率和影响矩阵
|  | 风险登记册 | 风险数据质量评估
|  | 事业环境因素 | 风险分类
|  | 组织过程资产 | 风险紧迫性评估
专家判断
| 11.4实施定量风险分析 | 风险管理计划 | 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
|  | 成本管理计划 | 定量风险分析和建模技术
|  | 进度管理计划 | 专家判断
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
| 11.5规划风险应对 | 风险管理计划 | 消极风险或威胁的应对策 略 | 项目管理计划更新
|  | 风险登记册 | 积极风险或机会的应对策 略 | 项目文件更新
应急应对策略
专家判断
| 11.6控制风险 | 风险管理计划 | 风险现评估 | 工作绩效信息
|  | 风险登记册 | 风险审计 | 变更请求
|  | 工作绩效数据 | 偏差与趋势分析 | 项目管理计划更新
|  | 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 项目文件更新
|  |  | 储备分析 | 组织过程资产更新
会议
| 12.1规划采购管理 | 项目管理计划 | 自制或外购公析 | 采购管理计划
|  | 需求文件 | 专家判断 | 采购工作说明书
|  | 风险登记册 | 市场调研 | 采购文件
|  | 活动资源需求 | 会议 | 供方选择标准
|  | 项目进度计划 |  | 自制或外购决策
|  | 活动成本估算 |  | 变更请求
|  | 干系人登记册 |  | 项目文件更新
事业环境因素
组织过程资产
| 12.2实施采购 | 项目管理计划 | 投标人会议 | 选定的卖方
|  | 采购文件 | 建议书评价技术 | 协议
|  | 供方选择标准 | 独立估算 | 资源日历
|  | 卖方建议书 | 专家判断 | 变更请求
|  | 项目文件 | 广告 | 项目管理计划更新
|  | 自制或外购决策 | 分析技术 | 项目文件更新
|  | 采购工作说明书 | 采购谈判
组织过程资产
| 12.3控制采购 | 项目管理计划 | 合同变更控制系统 | 工作绩效信息
|  | 采购文件 | 采购绩效审查 | 变更请求
|  | 协议 | 检查与审计 | 项目管理计划更新
|  | 批准的变更请求 | 报告绩效 | 项目文件更新
|  | 工作绩效报告 | 支付系统 | 组织过程资产更新
|  | 工作绩效数据 | 索赔管理
记录管理系统
| 12.4结束采购 | 项目管理计划 | 采购审计 | 结束的采购
|  | 采购文件 | 采购谈判 | 组织过程资产更新
记录管理系统
| 13.1识别干系人 | 项目章程 | 干系人分析 | 干系人登记册
|  | 采购文件 | 专家判断
|  | 事业环境因素 | 会议
组织过程资产
| 13.2规划干系人管理 | 项目管理计划 | 专家判断 | 干系人管理计划
|  | 干系人登记册 | 会议 | 项目文件更新
|  | 事业环境因素 | 分析技术
组织过程资产
| 13.3管理干系人参与 | 干系人管理计划 | 沟通方法 | 问题日志
|  | 沟通管理计划 | 人际关系技能 | 变更请求
|  | 变更日志 | 管理技能 | 项目管理计划更新
|  | 组织过程资产 |  | 项目文件更新
组织过程资产更新
| 13.4控制干系人 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
|  | 问题日志 | 专家判断 | 变更请求
|  | 工作绩效数据 | 会议 | 项目管理计划更新
|  | 项目文件 |  | 项目文件更新
组织过程资产更新